## Sheet1
GESTION DE COSTOS

		Mes	Inversión	Total
		04/11	0 USD	0 USD
		05/11	1.000 USD	1.000 USD		Imprevistos	100 USD
		06/11	0 USD	1.000 USD
		07/11	0 USD	1.000 USD
		08/11	0 USD	1.000 USD
		09/11	0 USD	1.000 USD
		10/11	0 USD	1.000 USD
		11/11	0 USD	1.000 USD
		12/11	0 USD	1.000 USD
		01/12	0 USD	1.000 USD
		02/12	0 USD	1.000 USD
		03/12	0 USD	1.000 USD
		04/12	0 USD	1.000 USD

GESTION DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Id	Riesgos			Fuente de riesgos
1	Hardware y software privativo			Incertidumbres técnicas
2	Mala estimacion de los requerimientos
3	Daño de algun componente
4	Disponibilidad de materiales			Supuestos, actores y restricciones
5	Retraso en el envío
6	Defectos de fábrica
7	Variación del tipo de cambio			Costos
8	Suba de precios
9	Poca disponibilidad de los integrantes			Cronograma

CUANTIFICACIÓN DE RIESGOS

	Riesgo	Probabilidad de ocurrencia	Impacto

	1	Muy	Medio				Probabilidad de ocurrencia
	2	Poco	Extremo				Poco	Moderado	Alto
	3	Moderado	Alto		Nivel de Impacto	Ninguno
	4	Moderado	Medio			Bajo
	5	Moderado	Alto			Medio	7,8	4	1
	6	Poco	Alto			Alto	6	3,5
	7	Poco	Medio			Extremo	2		9
	8	Poco	Medio
	9	Muy	Extremo

PLAN DE RESPUESTAS

9	Mitigar el impacto:		Redistribuyendo tareas
3	Plan de contingencia:		- Reparar
			- Buscar otra alternativa. A su vez se comprarán ciertos componentes de repuesto como por ejemplo motores y hélices
			- Volver a comprar
5	Mitigar el impacto:		Adelantando otras tareas
2	Aceptar el riesgo
1	Plan de contingencia:		- Caracterización basada en el testeo
6	Aceptar el riesgo
4	Redundancia		Tener alternativas para cada material. Definir previamente un componente alternativo que cumpla con las mismas funcionalidades.
7	Plan de contingencia:		- Abaratar costos
			- Fabricar elementos alternativos
8	Plan de contingencia:		- Abaratar costos
			- Fabricar elementos alternativos

CUANTIFICACIÓN DE RIESGOS LUEGO DE APLICADO EL PLAN DE RESPUESTAS

	Riesgo	Probabilidad de ocurrencia	Impacto

	1	Muy	Bajo				Probabilidad de ocurrencia
	2	Poco	Extremo				Poco	Moderado	Alto
	3	Moderado	Bajo		Nivel de Impacto	Ninguno
	4	Moderado	Bajo			Bajo	7,8	3,4	1
	5	Moderado	Medio			Medio		5
	6	Poco	Alto			Alto	6		9
	7	Poco	Bajo			Extremo	2
	8	Poco	Bajo
	9	Muy	Alto