Estimados Gabriel Eirea y Miguel Barreto,

Por la presente, el grupo de proyecto de fin de carrera uQuad! solicita la adjudicación de 4 semanas de prórroga en la entrega del proyecto por las siguientes razones:
- Se realizaron importaciones de último momento para reparar averías, que tomaron más tiempo del previsto
- Problemas internos al grupo provocaron la renuncia de uno de los integrantes, lo cual implicó la redistribución de las tareas asignadas al mismo, sobrecargando al resto del equipo.
- El tiempo de testeo y ajuste de los algoritmos es mayor al previsto, estando sujetos a condiciones del tiempo para las pruebas al aire libre.

Firma:

_____________________

        Rafael Canetti