Estimados Gabriel Eirea y Miguel Barreto,

Por la presente, el grupo de proyecto de fin de carrera uQuad! solicita la adjudicación de 4 semanas de prórroga en la entrega del proyecto por las siguientes razones:
- Se realizaron importaciones de último momento para reparar averías, que tomaron más tiempo del previsto
- Problemas internos al grupo provocaron la renuncia de uno de los integrantes, lo cual implicó la redistribución de las tareas asignadas al mismo, sobrecargando al resto del equipo.
- El tiempo de testeo y ajuste de los algoritmos es mayor al previsto, estando sujetos a condiciones del tiempo para las pruebas al aire libre.

El plan para el tiempo restante es el siguiente:

- Recibir la electrónica importada:
  - 2 semanas: Diseñar e implementar un circuito que permita el switcheo entre control manual y automático, e integrarlo al sistema actual.
  - 1 semana: Reparar el primer cuadrícoptero, dejando un segundo equipo funcional.
- 1 semana: Resolver problemas de tiempos a nivel del sistema operativo que corre en el cuadrícoptero. El algoritmo de control actual no tiene un período estable, ya que a veces el sistema operativo lo ignora por intervalos de tiempo mucho mayor a lo aceptable (del orden de 1 segundo, en un loop que normalmente corre a 10ms).
- 1 semana: Terminar de probar el algoritmo de control en interiores, simulando el GPS mediante datos sintéticos.
- 2 semanas: Armar un sistema de pruebas a cielo abierto, de movilidad limitada, que permita evaluar la performance del algoritmo de control y resolver posibles problemas, sin dañar el cuadricóptero en el proceso.
- 1 semana: Terminar la documentación.

Firmas de los integrantes del grupo:

_____________________	_____________________	_____________________

     Santiago Paternain	Rodrigo Rosa	Matías Tailanián

Firma del tutor:

_____________________

        Rafael Canetti